ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации образовательных программ начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 г.,

***Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение***

***«Основная общеобразовательная школа № 39»***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Участники | Сроки | Ответственные | Результат | Форматдокумента |
| Аналитический этап |
| 1.1. | Проведение анализа результатов ВПР в 5-9 классах по учебным предметам в разрезе каждого обучающегося | Учителя - предметники, школьные методические объединения  | до 1декабря 2020 г. | Учителя - предметники: *Набойченко Н.А., Язовских С.Д., Оглезнева Ю.В., Галухина О.А., Зырянова Е.Б., Бельтюкова Н.А., Шаврина Л.А.*руководители ШМО:*Золотова Л.В., Шаврина Л.А.* ответственный за учебную работу: *Галухина О.А.* | Определение проблемных полей, дефицитов в виде несформированных планируемых результатов для каждогообучающегося по каждому учебному предмету, по которому выполнялась процедура ВПР, на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные отметки за работу. | Аналитическаясправка Основной школы № 39по ВПР – 2020г. |
| 1.2. | Проведение анализа результатов ВПР в 5-9 классах по учебным предметам в разрезе каждого класса | Учителя - предметники, школьные методические объединения | до 1декабря 2020 г. | Учителя - предметники:*Набойченко Н.А., Язовских С.Д., Оглезнева Ю.В., Галухина О.А., Зырянова Е.Б., Бельтюкова Н.А., Шаврина Л.А.*руководители ШМО:*Золотова Л.В., Шаврина Л.А.*ответственный за учебную работу: *Галухина О.А.* | Определение проблемных полей, дефицитов в виде несформированных планируемых результатов для каждого класса по каждому учебному предмету, по которому выполнялась процедура ВПР, на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные отметки за работу | Аналитическаясправка Основной школы № 39по ВПР – 2020г. |
| 1.3. | Проведение анализа результатов ВПР в 5-9 классах по учебным предметам в разрезе каждой параллели | Учителя - предметники, школьные методические объединения, Заместители руководителя ОО | до 1декабря 2020 г. | Учителя - предметники:*Набойченко Н.А., Язовских С.Д., Оглезнева Ю.В., Галухина О.А., Зырянова Е.Б., Бельтюкова Н.А., Шаврина Л.А.*ответственный за учебную работу: *Галухина О.А.*, | Определение проблемных полей, дефицитов в виде несформированных планируемых результатов для каждой параллели по каждому учебному предмету, по которому выполнялась процедура ВПР, на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные отметки за работу | Аналитическаясправка<http://mbouku39.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=120&Itemid=35> |
| 1.4. | Проведение анализа результатов ВПР в 5-9 классах по учебным предметам в разрезе общеобразовательной организации | Учителя - предметники, школьные методические объединения, Заместители руководителя ОО  | до 1декабря 2020 г. | Учителя - предметники:*Набойченко Н.А., Язовских С.Д., Оглезнева Ю.В., Галухина О.А., Зырянова Е.Б., Бельтюкова Н.А., Шаврина Л.А.*ответственный за учебную работу: *Галухина О.А.*, | Определение проблемных полей, дефицитов в виде несформированных планируемых результатов для всей общеобразовательной организации по каждому учебному предмету, по которому выполнялась процедура ВПР, на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные отметки за работу | Аналитическаясправка <http://mbouku39.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=120&Itemid=35>  |
| 2. Организационно-методический этап |
| 2.1. | Внесение изменений в рабочие программы по учебному предмету | Учителя-предметники, школьные методические объединения (при наличии) | до 1декабря | Учителя - предметники:*Набойченко Н.А., Язовских С.Д., Оглезнева Ю.В., Галухина О.А., Зырянова Е.Б., Бельтюкова Н.А., Шаврина Л.А.*руководители ШМО:*Шаврина Л.А.*ответственный за учебную работу: *Галухина О.А.*, руководитель ОО:*Захарова Д.Д.* | Внесение в планируемые результаты освоения учебного предмета, в содержание учебного предмета, в тематическое планирование (с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы) необходимых изменений, направленных на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету | Приложение к рабочей программе по учебному предмету (Приложение 2) |
| 2.2. | Внесение изменений в рабочие программы по учебному курсу (часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений) | Учителя- предметники, школьные методические объединения  | до 1декабря 2020 г. | Учителя - предметники:*Набойченко Н.А., Язовских С.Д., Оглезнева Ю.В., Галухина О.А., Зырянова Е.Б., Бельтюкова Н.А., Шаврина Л.А.*руководители ШМО:*Шаврина Л.А.*ответственный за учебную работу: *Галухина О.А.*, руководитель ОО:*Захарова Д.Д.* | Внесение в планируемые результаты освоения учебного курса, в содержание учебного курса, в тематическое планирование (с указаниемколичества часов, отводимых на освоение каждой темы) необходимых изменений, направленных на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету | Приложение к рабочей программе по учебному курсу (Приложение 3) |
| 2.3. | Внесение изменений в рабочие программы по курсу внеурочной деятельности | Учителя- предметники, школьные методические объединения | до 1декабря 2020 г. | Учителя - предметники:*Набойченко Н.А., Язовских С.Д., Оглезнева Ю.В., Галухина О.А., Зырянова Е.Б., Бельтюкова Н.А., Шаврина Л.А.*руководители ШМО:*Шаврина Л.А.*ответственный за учебную работу: *Галухина О.А.*, руководитель ОО:*Захарова Д.Д.* | Внесение в планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности, в содержание учебного курса внеурочной деятельности, в тематическое планирование (с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы) необходимых изменений, направленных на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету | Приложение к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности(Приложение 4) |
| 2.4. | Внесение изменений в программу развития универсальных учебных действий в рамках образовательной программы основного общего образования | Учителя- предметники, руководители школьных методических объединений, заместители руководителя ОО  | до 1декабря 2020 г. | Учителя - предметники:*Набойченко Н.А., Язовских С.Д., Оглезнева Ю.В., Галухина О.А., Зырянова Е.Б., Бельтюкова Н.А., Шаврина Л.А.*руководители ШМО:*Шаврина Л.А.*ответственный за учебную работу: *Галухина О.А.*, руководитель ОО:*Захарова Д.Д.* | Внесение в программу необходимых изменений, направленных на формирование и развитие несформированных универсальных учебных действий, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету  | Образовательная программа основного общего образования (в части программы развития универсальных учебных действий) |
| 2.5. | Оптимизация методов обучения, организационных форм обучения, средств обучения, использование современных педагогических технологий по учебным предметам | Учителя- предметники, руководители школьных методических объединений, заместители руководителя ОО  | до 1декабря 2020 г. | Учителя - предметники:*Набойченко Н.А., Язовских С.Д., Оглезнева Ю.В., Галухина О.А., Зырянова Е.Б., Бельтюкова Н.А., Шаврина Л.А.*руководители ШМО:*Шаврина Л.А.*ответственный за учебную работу: *Галухина О.А.*, руководитель ОО:*Захарова* *Д.Д.* | Внесение изменений в технологические карты учебных занятий с указанием методов обучения, организационных форм обучения, средств обучения, современных педагогических технологий, позволяющих осуществлять образовательный процесс, направленный на эффективное формирование умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые не сформированы у обучающихся и содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету | Технологические карты учебных занятий |
| 2.6. | Организация преемственности обучения и межпредметных связей | Учителя-предметники, руководители школьных методических объединений (при наличии), заместители руководителя ОО (по учебно-воспитательной работе) | до 1декабря 2020 г. | Учителя - предметники:*Набойченко Н.А., Язовских С.Д., Оглезнева Ю.В., Галухина О.А., Зырянова Е.Б., Бельтюкова Н.А., Шаврина Л.А.*руководители ШМО:*Шаврина Л.А.*ответственный за учебную работу: *Галухина О.А.*, руководитель ОО:*Захарова Д.Д.* | Внесение изменений в технологические карты учебных занятий с указанием преемственности обучения по учебному предмету (по уровням общего образования, по классам обучения), межпредметных связей, направленных на эффективное формирование умений, видов деятельности (предметных и метапредметных результатов), характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые не сформированы у обучающихся и содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету | Технологические карты учебных занятий |
| 2.7. | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные баллы за работу | Учителя- предметники, руководители школьных методических объединений  | до 1декабря 2020 г. | Учителя - предметники:*Набойченко Н.А., Язовских С.Д., Оглезнева Ю.В., Галухина О.А., Зырянова Е.Б., Бельтюкова Н.А., Шаврина Л.А.*руководители ШМО:*Шаврина Л.А.*ответственный за учебную работу: *Галухина О.А.*, руководитель ОО:*Захарова Д.Д.* | Разработанные индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся по формированию умений, видов деятельности (предметных и метапредметных результатов), характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные отметки за работу | Индивидуальные образовательные маршруты *Имеются*  |
| 3. Обучающий этап |
| 3.1. | Проведение учебных занятий по учебному предмету | Учителя-предметники | 15ноября - 27декабря 2020 г. | Учителя - предметники:*Набойченко Н.А., Язовских С.Д., Оглезнева Ю.В., Галухина О.А., Зырянова Е.Б., Бельтюкова Н.А., Шаврина Л.А.*руководители ШМО:*Шаврина Л.А.*ответственный за учебную работу: *Галухина О.А.*, руководитель ОО:*Захарова Д.Д.* | Организация и проведение учебных занятий в соответствии с изменениями, внесенными в рабочую программу по учебному предмету, направленных на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету, в том числе на основе индивидуальных образовательных маршрутов | Технологические карты учебных занятий |
| 3.2. | Проведение учебных занятий по учебному курсу | Учителя-предметники | 15ноября - 27декабря 2020 г. | Учителя - предметники:*Набойченко Н.А., Язовских С.Д., Оглезнева Ю.В., Галухина О.А., Зырянова Е.Б., Бельтюкова Н.А., Шаврина Л.А.*руководители ШМО:*Шаврина Л.А.*ответственный за учебную работу: *Галухина О.А.* | Организация и проведение учебных занятий в соответствии с изменениями, внесенными в рабочую программу по учебному курсу, направленных на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету, в том числе на основе индивидуальных образовательных маршрутов | Технологические карты учебных занятий |
| 3.3. | Проведение учебных занятий по учебному курсу внеурочной деятельности | Учителя-предметники | 15ноября - 27декабря 2020 г. | Учителя - предметники:*Набойченко Н.А., Язовских С.Д., Оглезнева Ю.В., Галухина О.А., Зырянова Е.Б., Бельтюкова Н.А., Шаврина Л.А.*руководители ШМО:*Шаврина Л.А.*ответственный за воспитательную работу:*Оглезнева Ю.В.* | Организация и проведение учебных занятий в соответствии с изменениями, внесенными в рабочую программу по учебному курсу внеурочной деятельности, направленных на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету, в том числе на основе индивидуальных образовательных маршрутов | Технологические карты учебных занятий |
| 4. Оценочный этап |
| 4.1. | Внесение изменений в Положение о внутренней системе качества образования | Учителя-предметники, руководители школьных методических объединений (при наличии), заместители руководителя ОО (по учебно-воспитательной работе) | до 31 декабря 2020 г. | Учителя - предметники:*Набойченко Н.А., Язовских С.Д., Оглезнева Ю.В., Галухина О.А., Зырянова Е.Б., Бельтюкова Н.А., Шаврина Л.А.*руководители ШМО:*Шаврина Л.А.*ответственный за учебную работу: *Галухина О.А.* | Внесение изменений в Положение о внутренней системе качества образования в части проведения текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки планируемых результатов образовательной программы основного общего образования с учетом несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету | Положение о внутренней системе качества образования*В процессе разработки* |
| 4.2. | Проведение текущей оценки обучающихся на учебных занятиях по учебному предмету | Учителя-предметники | 15ноября - 27декабря 2020 г. | Учителя - предметники:*Набойченко Н.А., Язовских С.Д., Оглезнева Ю.В., Галухина О.А., Зырянова Е.Б., Бельтюкова Н.А., Шаврина Л.А.*руководители ШМО:*Шаврина Л.А.*ответственный за учебную работу: *Галухина О.А.* | Включение в состав учебных занятий для проведения текущей оценки обучающихся заданий для оценки несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в контрольно- измерительных материалах проверочной работы по конкретному учебному предмету | Технологические карты учебных занятий |
| 4.3. | Проведение тематической оценки обучающихся на учебных занятиях по учебному предмету | Учителя-предметники | 15ноября – 27 декабря 2020 г. | Учителя - предметники:*Набойченко Н.А., Язовских С.Д., Оглезнева Ю.В., Галухина О.А., Зырянова Е.Б., Бельтюкова Н.А., Шаврина Л.А.*руководители ШМО:*Шаврина Л.А.*ответственный за учебную работу: *Галухина О.А.* | Включение в состав учебных занятий для проведения тематической оценки обучающихся заданий для оценки несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в контрольно-измерительных материалах проверочной работы по конкретному учебному предмету | Технологические карты учебных занятий |
| 4.4. | Проведение промежуточной (четвертной, триместровой, полугодовой) оценки обучающихся на учебных занятиях по учебному предмету | Учителя-предметники | 15ноября - 27декабря 2020 г. | Учителя - предметники:*Набойченко Н.А., Язовских С.Д., Оглезнева Ю.В., Галухина О.А., Зырянова Е.Б., Бельтюкова Н.А., Шаврина Л.А.*руководители ШМО:*Шаврина Л.А.*ответственный за учебную работу: *Галухина О.А.*руководитель ОО:*Захарова Д.Д.* | Включение в состав учебных занятий для проведения промежуточной (четвертной, триместровой, полугодовой) оценки обучающихся заданий для оценки несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в контрольно-измерительных материалах проверочной работы по конкретному учебному предмету | Технологические карты учебных занятий |
| 4.5. | Анализ результатов текущей, тематической и промежуточной оценки планируемых результатов образовательной программы основного общего образования | Учителя-предметники, руководители школьных методических объединений, заместители руководителя ОО, руководитель ОО | 27декабря2020 г. - 17января2021 г. | Учителя - предметники:*Набойченко Н.А., Язовских С.Д., Оглезнева Ю.В., Галухина О.А., Зырянова Е.Б., Бельтюкова Н.А., Шаврина Л.А.*руководители ШМО:*Шаврина Л.А.*ответственный за учебную работу: *Галухина О.А.*руководитель ОО:*Захарова Д.Д.* | Результаты текущей, тематической и промежуточной оценки планируемых результатов образовательной программы основного общего образования с учетом несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету | Аналитическийотчет<http://mbouku39.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=120&Itemid=35>  |
| 5. Рефлексивный этап |
| 5.1. | Анализ эффективности принятых мер по организации образовательного процесса общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. | Учителя-предметники, руководители школьных методических объединений, заместители руководителя ОО, руководитель ОО | 27декабря1. г. - 17

января1. г.
 | ответственные за учебную работу: *Галухина О.А.,*руководитель ОО: *Захарова Д.Д.* | Повышение качества реализации образовательной программы основного общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. | Аналитическийотчет<http://mbouku39.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=120&Itemid=35>  |